## Feuil1
Tâche | Date début | Durée (jours) | Date fin
Carte mentale | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-20
Analyse besoin | 2026-04-20 | 2 | 2026-04-22
Cahier des charges | 2026-04-22 | 2 | 2026-04-24
Gantt | 2026-04-24 | 1 | 2026-04-25
Mockups | 2026-04-25 | 3 | 2026-04-28
Dashboards | 2026-04-28 | 3 | 2026-05-01
Vidéo | 2026-05-01 | 2 | 2026-05-03
Documentation | 2026-05-03 | 2 | 2026-05-05
Portfolio final | 2026-05-05 | 2 | 2026-05-07
Formulas:
Date fin = [Date début]+[Durée (jours)]